## Лист1
#NAME? | [5 empty] | Проектирование и строительство Сергиевского группового водопровода, II очередь (руб., с НДС)
№ п/п | Источник финансирования | [12 empty] | Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) 1 | Утверждено на 2017 год 1 | Факт за 1 квартал 2017 года 2,4 | Факт за 1 полугодие 2017 года 2,4 | Факт за 9 месяцев 2017 года 2,4 | Факт за год 2017 года 2,4 | Отклонения 2
[20 empty] | тыс.руб. | %
| Всего | [12 empty] | 166378.7325 | 80239.83 | 29676.1269 | 0 | 0 | 0 | 50563.7031 | 36.9843
1 | Собственные средства | [12 empty] | 66551.493 | 32095.93 | 11870.4508 | 0 | 0 | 0 | 20225.4792 | 36.9843
1.1 | Прибыль направляемая на инвестиции | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | за счет платы за технологическое присоединение | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Амортизационные отчисления | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Прочие собственные средства | [12 empty] | 66551.493 | 32095.93 | 11870.4508 | 0 | 0 | 0 | 20225.4792 | 36.9843
2 | Привлеченные средства | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Кредиты | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Займы | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Прочие привлеченные средства | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Бюджетное финансирование | [12 empty] | 99827.2395 | 48143.9 | 17805.6761 | 0 | 0 | 0 | 30338.2239 | 0
3.1 | Федеральный бюджет | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Бюджет субъекта РФ | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Бюджет муниципального образования | [12 empty] | 99827.2395 | 48143.9 | 17805.6761 | 0 | 0 | 0 | 30338.2239 | 36.9843
4 | Прочие источники финансирования | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Лизинг | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Прочие | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Справочно:
5.1 | Чистая прибыль в т.ч. | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
5.1.0
5.2 | Доход на инвестированный капитал 3 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
5.3 | Возврат инвест. капитала (RAB) 3 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Прочие объекты и мероприятия, относимые к регулируемому виду деятельности
№ п/п | Группа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Подгруппа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Наименование строек | Период реализации согласно ИП, лет | Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия 1 | Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия |  | Стадия выполнения 2, % |  | Внесены изменения по объектам | Источник финансирования |  | Внесены изменения по источникам финансирования | Стоимостная оценка инвестиций | [6 empty] | Отклонения 2
[21 empty] | тыс.руб. | из них за счет:
[14 empty] | Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) 1 | Утверждено на 2017 год 1 | Факт за 1 квартал 2017 года 2,4 | Факт за 1 полугодие 2017 года 2,4 | Факт за 9 месяцев 2017 года 2,4 | Факт за год 2017 года 2,4 | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода 4 |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | Прочее
[6 empty] | месяц | год | план | факт | [14 empty] | наименование | тыс.руб.
|  |  | Всего | [10 empty] | 166378.7325 | 80239.8353 | 29676.1269 | 0 | 0 | 0 | 50563.7084
0
1 | Строительство новых объектов водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей, в том числе строительство новых сетей водоснабжения |  | Строительство двух магистральных (подающих) водоводов из полиэтиленовых труб от НФС с. Сергиевск до КП п. Сургут и от НФС п.г.т. Суходол до КП-1 п.г.т. Суходол с применением горизонтально-направленного бурения при прохождении особо сложных участков сети, а именно: реки, автомобильные дороги и железнодорожные пути | 2 | 2017 | Октябрь | 2017 | 0 | 0 |  |  | Бюджет муниципального образования |  | 38174.0415 | 10107.5031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10107.5031 | 10107.5031 |  |  | Работы ведутся по графику в концессионном соглашении | 10435.0831
[12 empty] | Прочие собственные средства |  | 25449.361 | 6738.3354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6738.3354 | 6738.3354 |  |  | Работы ведутся по графику в концессионном соглашении | 6956.7187
2 | Реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов водоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения | Реконстркуция здания НФС с. Сергиевск, автоматизация НФС с. Сергиевск | 2 | 2017 | Октябрь | 2017 | 0 | 0 |  |  | Прочие собственные средства |  | 41102.132 | 25357.5987 | 11870.4508 | 0 | 0 | 0 | 13487.1479 | 13487.1479 |  |  | Работы ведутся по графику в концессионном соглашении | 13384.8008
[12 empty] | Бюджет муниципального образования |  | 61653.198 | 38036.398 | 17805.6761 | 0 | 0 | 0 | 20230.7219 | 20230.7219 |  |  | Работы ведутся по графику в концессионном соглашении | 20077.1962
1 В соответствии с утвержденной инвестиционной программой
2 Нарастающим итогом за год
3 При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала
4 В ценах отчетного года